## Registro
Coherev — Registro de Stakeholders
ID | Stakeholder | Tipo | Rol en el proyecto | Interés (1-5) | Influencia (1-5) | Prioridad | Estrategia de gestión | Expectativas / interés
STK-001 | Cindy Betzabé Contador Cisterna (docente guía) | Externo | Sponsor / supervisión académica | 5 | 5 | Alta | Gestionar de cerca | Evaluar cada entrega, velar por el formato del capstone y validar observaciones del PPT.
STK-002 | Comisión evaluadora / DuocUC | Externo | Evaluación y aprobación del título | 4 | 5 | Alta | Gestionar de cerca | Recibir un proyecto completo, funcional, documentado y presentable para la defensa.
STK-003 | Benjamín Herrera (equipo) | Interno | Desarrollador Backend | 5 | 4 | Alta | Mantener informados | Entregar API Laravel segura, con tests y tiempo real (Reverb) funcionando.
STK-004 | Julián Tapia (equipo) | Interno | Desarrollador Frontend | 5 | 4 | Alta | Mantener informados | Entregar UI Next.js completa, con marca Coherev, accesible y responsive.
STK-006 | Usuarios rol Administrador | Interno | Usuario final | 4 | 3 | Media | Mantener informados | Gestionar usuarios, roles, departamentos, documentos y todo el contenido.
STK-007 | Usuarios rol Líder | Interno | Usuario final | 3 | 2 | Media | Mantener informados | Coordinar su equipo: tareas, publicaciones de departamento y consulta de estructura.
STK-008 | Usuarios rol Colaborador | Interno | Usuario final | 3 | 2 | Media | Mantener informados | Uso diario: chat en tiempo real, documentos y publicaciones del departamento.
STK-010 | Dirección / Sponsor de la organización | Externo | Patrocinador interno | 2 | 4 | Media | Mantener satisfechos | Obtener una intranet segura que centralice comunicación y documentos.
STK-011 | Área TI / soporte (entorno local) | Interno | Soporte técnico | 1 | 2 | Baja | Monitorear | Garantizar el funcionamiento del entorno de desarrollo (Herd, MariaDB, Reverb).

## Matriz Poder-Interes
Matriz Poder-Interés
INTERÉS / INFLUENCIA | Alto interés | Bajo interés
Alto poder | 🟢 GESTIONAR DE CERCA STK-001 · Docente guía (Cindy) STK-002 · Comisión evaluadora / Institución | 🟡 MANTENER SATISFECHOS STK-010 · Dirección / Sponsor
Bajo poder | 🔵 MANTENER INFORMADOS STK-003/004/005 · Equipo de desarrollo STK-006 · Admin STK-007 · Líder STK-008 · Colaborador STK-009 · Nuevo Ingreso | ⚪ MONITOREAR STK-011 · Área TI / soporte

## Plan de Comunicacion
Coherev — Plan de Comunicación
Actividad | Involucrados | Frecuencia | Canal
Daily sync | STK-003, STK-004, STK-005 | Diaria (15 min) | Reunión breve / chat de equipo
Pull semanal | Equipo | Semanal (lunes) | Reunión de seguimiento
Checkpoint académico | STK-001 + equipo | Antes de cada entrega con la docente | Reunión de validación
Demo de cierre de iteración | Equipo + STK-001 | Al cumplir DoD | Presentación corta (20 min)
Actualización del tablero Trello | Equipo | Continua | Trello (BACKLOG.md como fuente)
Validación con usuarios | STK-006 … STK-009 | Iteración 4 | Pruebas de usabilidad + acta
Reporte de hitos | STK-002, STK-010 | Al cerrar cada iteración clave | Informe / presentación PPT