## Resumen
Coherev — Product Backlog (Resumen)
Generado el 2026-10-17 · 35 tarjetas · 6 épicas · 7 iteraciones (M0-M6) · WIP = 3 / persona
KPIs principales
Métrica | Valor
Tarjetas totales | 35
Tarjetas hechas
Tarjetas en curso
Tarjetas pendientes
Cobertura de tests (Iter 1) | 78+ tests PHPUnit
NSM objetivo (Iter 4) | 5 mensajes / WAU / semana
Fecha de inicio | 31-ago-2026
Fecha de entrega | 04-dic-2026
Semanas totales | 14
WIP por persona | 3 tarjetas max.
Distribución por estado
Estado | Tarjetas | %
Hecho | 1 | 2.857%
En curso | 9 | 25.71%
Pendiente | 25 | 71.43%
Distribución por épica
Épica | Tarjetas | % | Significado
SEC | 8 | 22.86% | Seguridad (SEC-*) — Rate-limit, autorización, validación MIME, message_reads.
ROL | 3 | 8.571% | Roles (ROL-*) — 4 roles canónicos, sidebar adaptado, canManageAnnouncements.
DOC | 5 | 14.29% | Documentación (DOC-*) — ARQ, ER, RF, HU, TRACEABILITY.
BRAND | 10 | 28.57% | Branding (BRAND-*) — Identidad visual, voice & tone, microcopy.
UX | 4 | 11.43% | UX técnico (UX-*) — Accesibilidad WCAG, responsive, errores por campo.
EVI | 5 | 14.29% | Evidencia / Cierre (EVI-*) — Capturas Trello, acta usabilidad, entrega final.
Distribución por iteración
Iteración | Tarjetas | % | Foco
Iter 0 | 1 | 2.857% | Fundamentos (monorepo, auth base)
Iter 1 | 8 | 22.86% | Seguridad y Roles (SEC-001..006, ROL-001..002)
Iter 2 | 2 | 5.714% | Cobertura funcional + Sidebar por roles (ROL-003)
Iter 3 | 5 | 14.29% | Documentación (DOC-001..005)
Iter 4 | 1 | 2.857% | Evidencia (EVI-002)
Iter 5 | 14 | 40% | Branding + UX (BRAND-001..010, UX-001..004)
Iter 6 | 4 | 11.43% | Cierre (EVI-001, EVI-004..006)

## Backlog
Backlog Completo
Lista priorizada de tarjetas · Orden por iteración, luego por ID
ID | Épica | Título | Módulo | Iteración | Prioridad | Est. | Owner | Estado | Descripción | Criterios de aceptación
SEC-000 | SEC | Setup monorepo Laravel 13 + Next.js 16 | Infraestructura | Iter 0 | Alta | M | Ambos | Hecho | Inicializar monorepo con backend/ y frontend/, configurar composer + npm, .env.example, scripts de arranque. | Backend compila, frontend arranca, CORS configurado, ambos comparten .env
ROL-001 | ROL | Modelar 4 roles canónicos | Roles | Iter 1 | Alta | M | Benjamín | En curso | Seeder con 4 roles: Administrador, Líder, Colaborador, Nuevo Ingreso. Flags es_lider + onboarding_pendiente en users. | 4 roles sembrados, users con flags por defecto correctos
ROL-002 | ROL | Refactor User::canManageAnnouncements() | Auth | Iter 1 | Alta | S | Benjamín | En curso | Método centralizado por rol. Constantes Role::ROLES_QUE_PUEDEN_PUBLICAR y ADMINISTRAR. Tests que cubran los 4 roles. | 8 tests verde cubriendo cada rol + combinaciones
SEC-001 | SEC | Rate-limit en login (5/min) | Auth | Iter 1 | Alta | S | Benjamín | En curso | Throttle 5 intentos/min por IP+email en POST /api/login con respuesta 429. | Throttle 5/min activo, 429 con retry_after, no afecta login correcto
SEC-002 | SEC | Middleware admin en UserController | Usuarios | Iter 1 | Alta | S | Benjamín | En curso | Middleware admin en Route::apiResource(users) — solo admin ve/crea/edita/elimina usuarios. | No-admin recibe 403 en users, admin recibe 200/201/204
SEC-003 | SEC | Middleware admin en DepartmentController | Departamentos | Iter 1 | Alta | S | Benjamín | En curso | Middleware admin en rutas de escritura de DepartmentController; lectura abierta. | Leader recibe 403 en POST, colaborador 403 en DELETE
SEC-004 | SEC | Middleware admin en RoleController | Roles | Iter 1 | Alta | S | Benjamín | En curso | Middleware admin en store/update/destroy de RoleController; index/show abiertos. | No-admin no puede crear/modificar roles; lectura abierta
SEC-005 | SEC | DocumentPolicy (admin o dueno) | Documentos | Iter 1 | Alta | M | Benjamín | En curso | Policy para Document con canAccess() y canMutate(): admin todo, dueno muta, public lee, department filtra por carpeta. | Owner puede borrar el suyo, admin cualquier doc, otros reciben 403
SEC-006 | SEC | Validar MIME real en uploads | Documentos | Iter 1 | Alta | M | Benjamín | En curso | Usar File::mimes() y guessExtension() en StoreDocumentRequest/StoreAnnouncementRequest/MessageController. Rechazo 415 si MIME no coincide. | Upload con extension cambiada devuelve 415 con mensaje claro
ROL-003 | ROL | Sidebar por 4 roles | Frontend | Iter 2 | Alta | M | Julián | Pendiente | Sidebar adaptado: Nuevo Ingreso ve Panel Novedades destacado, Líder ve Tareas, Admin ve Departamentos/Usuarios, Colaborador solo lectura. | 4 variantes de sidebar verificadas
SEC-007 | SEC | Conectar tabla message_reads | Chat | Iter 2 | Media | M | Benjamín | En curso | Tabla message_reads existe pero sin uso. Al abrir conversación se registra read_at. Contador de no leídos desde BD. | ConversationController::index incluye unread_count desde BD
DOC-001 | DOC | Diagrama de arquitectura (Markdown) | Docs | Iter 3 | Media | S | Benjamín | Pendiente | docs/ARCHITECTURE.md con 4+1 vistas y decisiones DD-1 a DD-7. | Doc completo, > 30 secciones, referenciado en otros docs
DOC-002 | DOC | Diagrama ER de la BD | Docs | Iter 3 | Media | S | Benjamín | Pendiente | docs/DATABASE.md con diagrama Mermaid + tipos + relaciones de las 16 tablas. | ER actualizado, tipos y FKs documentados
DOC-003 | DOC | Documento de RF y RNF | Docs | Iter 3 | Media | M | Benjamín | Pendiente | docs/REQUIREMENTS.md con RF-001..RF-NN por módulo + RNF de seguridad, rendimiento, accesibilidad, mantenibilidad. | RF por módulo + 4 categorías de RNF
DOC-004 | DOC | Historias de usuario | Docs | Iter 3 | Media | M | Julián | Pendiente | docs/USER_STORIES.md con 12+ historias formato Como…quiero…para…, 3+ por rol. | 12+ HU con RF referenciado y criterios de aceptación
DOC-005 | DOC | Matriz de trazabilidad | Docs | Iter 3 | Media | M | Ambos | Pendiente | docs/TRACEABILITY.md une cada problema PPT con RF, HU, funcionalidad y test PHPUnit. | Matriz completa problema → RF → HU → Test verde
EVI-002 | EVI | Acta de pruebas con usuarios | Evidencia | Iter 4 | Media | M | Ambos | Pendiente | Acta de usabilidad con N usuarios pilotos en docs/evidence/usability-test.md. | Acta firmada con métricas NSM reportadas
BRAND-001 | BRAND | Wordmark + isotipo + tagline Coherev | Identidad | Iter 5 | Alta | S | Julián | Pendiente | Wordmark Coherev en SVG/PNG, isotipo cuadrado para favicon/sidebar, tagline corto (ej: Conecta. Coherencia. Equipo.). | Logo + isotipo + tagline listos
BRAND-002 | BRAND | Refinar tokens CSS (mantener paleta) | Identidad | Iter 5 | Alta | S | Julián | Pendiente | Mantener paleta actual. Renombrar a brand-* (brand-primary, brand-accent, etc). Mapear en tailwind.config. | Tokens brand-* en uso, retrocompatible con intra-*
BRAND-003 | BRAND | Rebranding del login | Auth UI | Iter 5 | Alta | M | Julián | Pendiente | Reemplazar pill Intranet Corporativa por wordmark Coherev. Botón: Entrar a Coherev. | Login con marca Coherev, copy actualizado
BRAND-004 | BRAND | Rebranding del sidebar | Navegación | Iter 5 | Alta | S | Julián | Pendiente | Brand-area: wordmark + isotipo + subtítulo Panel interno. Pill de rol con etiqueta (admin → Administrador Coherev). | Sidebar con marca Coherev
BRAND-005 | BRAND | Rebranding del dashboard (Inicio) | Dashboard | Iter 5 | Alta | S | Julián | Pendiente | Eyebrow Coherev + h2 con copy de marca. Empty state con copy Coherev. | Dashboard con marca Coherev
BRAND-006 | BRAND | Rebranding de páginas internas | Páginas internas | Iter 5 | Alta | M | Julián | Pendiente | Headers consistentes, botones primarios con verbo + marca, empty states unificados. | Todas las páginas internas con marca Coherev
BRAND-007 | BRAND | Voice & tone Coherev + microcopy | Contenido | Iter 5 | Media | M | Julián | Pendiente | 1 página de voice & tone. Glosario de términos. Reescribir mensajes 4xx/5xx y confirmaciones destructivas. | Voice & tone Coherev aplicado en toda la UI
BRAND-008 | BRAND | Onboarding tour con marca | Onboarding | Iter 5 | Media | S | Julián | Pendiente | 5 pasos del tour reescritos con copy Coherev. CSS del popover usa tokens brand-*. | Tour con marca Coherev
BRAND-009 | BRAND | Favicon, metadata y 404 branded | Metadata | Iter 5 | Media | S | Julián | Pendiente | Favicon con isotipo, layout.tsx con title/description/theme-color, app/not-found.tsx rediseñado, loading.tsx con marca. | Metadata y 404 con marca Coherev
BRAND-010 | BRAND | Empty states ilustrados | Estados vacíos | Iter 5 | Media | M | Julián | Pendiente | Componente EmptyState reutilizable + 1 ilustración SVG simple por módulo + CTA contextual. | Empty states Coherev en todas las páginas
UX-001 | UX | Sidebar móvil (drawer) | Responsive | Iter 5 | Media | M | Julián | Pendiente | < lg: sidebar oculto, hamburger topbar con isotipo, aria-expanded, animación slide-in 200ms, overlay cierra al click fuera/Esc. | Sidebar drawer funcional en mobile
UX-002 | UX | Accesibilidad WCAG AA | a11y | Iter 5 | Media | M | Julián | Pendiente | axe-core sin errores críticos, aria-label en botones solo-icono, contraste verificado en tokens brand-*, focus visible, navegación por teclado en chat composer. | axe-core 0 errores críticos
UX-003 | UX | Errores por campo | Formularios | Iter 5 | Media | M | Julián | Pendiente | Helper-text + aria-invalid por input, primer foco al primer input con error tras submit. | Errores mostrados en cada campo, foco automático
UX-004 | UX | Vista móvil del chat mejorada | Chat mobile | Iter 5 | Media | M | Julián | Pendiente | Composer fijo abajo con safe-area-inset, teclado no tapa último mensaje (scrollIntoView al focus), botón Saltar al último, attachment picker mobile-friendly. | Chat mobile funcional con iOS safe-area
EVI-001 | EVI | Capturas del tablero Trello real | Evidencia | Iter 6 | Media | S | Ambos | Pendiente | Capturas del tablero Trello del capstone en docs/evidence/. | 5+ capturas en docs/evidence/trello/
EVI-004 | EVI | Inconsistencia MySQL ↔ MariaDB corregida en PPT | Cierre | Iter 6 | Media | S | Benjamín | Pendiente | Stack del PPT refleja MariaDB (no MySQL) y documenta Laravel Reverb / Pusher. | Stack PPT coherente con código
EVI-005 | EVI | README raiz actualizado con Coherev | Cierre | Iter 6 | Media | S | Ambos | Pendiente | README raiz refleja nombre Coherev, stack coherente, instrucciones de arranque actualizadas. | README menciona Coherev como nombre oficial
EVI-006 | EVI | git tag capstone-v1.0 + entrega final | Cierre | Iter 6 | Alta | S | Ambos | Pendiente | Tag del release v1.0, backup del repo, repositorio presentable sin archivos temporales. | Tag pusheado, repo limpio

## Por iteracion
Roadmap por Iteración (M0-M6)
Tarjetas agrupadas por milestone · Cuenta de tarjetas por estado
Iter 0 · Fundamentos (monorepo, login) · 31-ago → 19-sept-2026
Tarjetas | 1 | Hecho | 1 | En curso | 0 | Pendiente | 0
ID | Título | Prioridad | Owner | Estado
SEC-000 | Setup monorepo Laravel 13 + Next.js 16 | Alta | Ambos | Hecho
Iter 1 · Seguridad y Roles · 20-sept → 17-oct-2026
Tarjetas | 8 | Hecho | 0 | En curso | 8 | Pendiente | 0
ID | Título | Prioridad | Owner | Estado
ROL-001 | Modelar 4 roles canónicos | Alta | Benjamín | En curso
ROL-002 | Refactor User::canManageAnnouncements() | Alta | Benjamín | En curso
SEC-001 | Rate-limit en login (5/min) | Alta | Benjamín | En curso
SEC-002 | Middleware admin en UserController | Alta | Benjamín | En curso
SEC-003 | Middleware admin en DepartmentController | Alta | Benjamín | En curso
SEC-004 | Middleware admin en RoleController | Alta | Benjamín | En curso
SEC-005 | DocumentPolicy (admin o dueno) | Alta | Benjamín | En curso
SEC-006 | Validar MIME real en uploads | Alta | Benjamín | En curso
Iter 2 · Cobertura funcional · 18-oct → 14-nov-2026
Tarjetas | 2 | Hecho | 0 | En curso | 1 | Pendiente | 1
ID | Título | Prioridad | Owner | Estado
ROL-003 | Sidebar por 4 roles | Alta | Julián | Pendiente
SEC-007 | Conectar tabla message_reads | Media | Benjamín | En curso
Iter 3 · Documentación · 18-oct → 28-nov-2026
Tarjetas | 5 | Hecho | 0 | En curso | 0 | Pendiente | 5
ID | Título | Prioridad | Owner | Estado
DOC-001 | Diagrama de arquitectura (Markdown) | Media | Benjamín | Pendiente
DOC-002 | Diagrama ER de la BD | Media | Benjamín | Pendiente
DOC-003 | Documento de RF y RNF | Media | Benjamín | Pendiente
DOC-004 | Historias de usuario | Media | Julián | Pendiente
DOC-005 | Matriz de trazabilidad | Media | Ambos | Pendiente
Iter 4 · Evidencia con usuarios · 15-nov → 28-nov-2026
Tarjetas | 1 | Hecho | 0 | En curso | 0 | Pendiente | 1
ID | Título | Prioridad | Owner | Estado
EVI-002 | Acta de pruebas con usuarios | Media | Ambos | Pendiente
Iter 5 · Branding + UX · 15-nov → 28-nov-2026
Tarjetas | 14 | Hecho | 0 | En curso | 0 | Pendiente | 14
ID | Título | Prioridad | Owner | Estado
BRAND-001 | Wordmark + isotipo + tagline Coherev | Alta | Julián | Pendiente
BRAND-002 | Refinar tokens CSS (mantener paleta) | Alta | Julián | Pendiente
BRAND-003 | Rebranding del login | Alta | Julián | Pendiente
BRAND-004 | Rebranding del sidebar | Alta | Julián | Pendiente
BRAND-005 | Rebranding del dashboard (Inicio) | Alta | Julián | Pendiente
BRAND-006 | Rebranding de páginas internas | Alta | Julián | Pendiente
BRAND-007 | Voice & tone Coherev + microcopy | Media | Julián | Pendiente
BRAND-008 | Onboarding tour con marca | Media | Julián | Pendiente
BRAND-009 | Favicon, metadata y 404 branded | Media | Julián | Pendiente
BRAND-010 | Empty states ilustrados | Media | Julián | Pendiente
UX-001 | Sidebar móvil (drawer) | Media | Julián | Pendiente
UX-002 | Accesibilidad WCAG AA | Media | Julián | Pendiente
UX-003 | Errores por campo | Media | Julián | Pendiente
UX-004 | Vista móvil del chat mejorada | Media | Julián | Pendiente
Iter 6 · Cierre y entrega · 29-nov → 04-dic-2026
Tarjetas | 4 | Hecho | 0 | En curso | 0 | Pendiente | 4
ID | Título | Prioridad | Owner | Estado
EVI-001 | Capturas del tablero Trello real | Media | Ambos | Pendiente
EVI-004 | Inconsistencia MySQL ↔ MariaDB corregida en PPT | Media | Benjamín | Pendiente
EVI-005 | README raiz actualizado con Coherev | Media | Ambos | Pendiente
EVI-006 | git tag capstone-v1.0 + entrega final | Alta | Ambos | Pendiente

## Por epica
Backlog por Épica
Agrupado por categoría funcional · SEC, ROL, DOC, BRAND, UX, EVI
SEC · Seguridad (SEC-*)
Tarjetas | 8 | Hecho | 1 | En curso | 7 | Pendiente | 0
ID | Título | Iteración | Prioridad | Estado
SEC-000 | Setup monorepo Laravel 13 + Next.js 16 | Iter 0 | Alta | Hecho
SEC-001 | Rate-limit en login (5/min) | Iter 1 | Alta | En curso
SEC-002 | Middleware admin en UserController | Iter 1 | Alta | En curso
SEC-003 | Middleware admin en DepartmentController | Iter 1 | Alta | En curso
SEC-004 | Middleware admin en RoleController | Iter 1 | Alta | En curso
SEC-005 | DocumentPolicy (admin o dueno) | Iter 1 | Alta | En curso
SEC-006 | Validar MIME real en uploads | Iter 1 | Alta | En curso
SEC-007 | Conectar tabla message_reads | Iter 2 | Media | En curso
ROL · Roles (ROL-*)
Tarjetas | 3 | Hecho | 0 | En curso | 2 | Pendiente | 1
ID | Título | Iteración | Prioridad | Estado
ROL-001 | Modelar 4 roles canónicos | Iter 1 | Alta | En curso
ROL-002 | Refactor User::canManageAnnouncements() | Iter 1 | Alta | En curso
ROL-003 | Sidebar por 4 roles | Iter 2 | Alta | Pendiente
DOC · Documentación (DOC-*)
Tarjetas | 5 | Hecho | 0 | En curso | 0 | Pendiente | 5
ID | Título | Iteración | Prioridad | Estado
DOC-001 | Diagrama de arquitectura (Markdown) | Iter 3 | Media | Pendiente
DOC-002 | Diagrama ER de la BD | Iter 3 | Media | Pendiente
DOC-003 | Documento de RF y RNF | Iter 3 | Media | Pendiente
DOC-004 | Historias de usuario | Iter 3 | Media | Pendiente
DOC-005 | Matriz de trazabilidad | Iter 3 | Media | Pendiente
BRAND · Branding (BRAND-*)
Tarjetas | 10 | Hecho | 0 | En curso | 0 | Pendiente | 10
ID | Título | Iteración | Prioridad | Estado
BRAND-001 | Wordmark + isotipo + tagline Coherev | Iter 5 | Alta | Pendiente
BRAND-002 | Refinar tokens CSS (mantener paleta) | Iter 5 | Alta | Pendiente
BRAND-003 | Rebranding del login | Iter 5 | Alta | Pendiente
BRAND-004 | Rebranding del sidebar | Iter 5 | Alta | Pendiente
BRAND-005 | Rebranding del dashboard (Inicio) | Iter 5 | Alta | Pendiente
BRAND-006 | Rebranding de páginas internas | Iter 5 | Alta | Pendiente
BRAND-007 | Voice & tone Coherev + microcopy | Iter 5 | Media | Pendiente
BRAND-008 | Onboarding tour con marca | Iter 5 | Media | Pendiente
BRAND-009 | Favicon, metadata y 404 branded | Iter 5 | Media | Pendiente
BRAND-010 | Empty states ilustrados | Iter 5 | Media | Pendiente
UX · UX técnico (UX-*)
Tarjetas | 4 | Hecho | 0 | En curso | 0 | Pendiente | 4
ID | Título | Iteración | Prioridad | Estado
UX-001 | Sidebar móvil (drawer) | Iter 5 | Media | Pendiente
UX-002 | Accesibilidad WCAG AA | Iter 5 | Media | Pendiente
UX-003 | Errores por campo | Iter 5 | Media | Pendiente
UX-004 | Vista móvil del chat mejorada | Iter 5 | Media | Pendiente
EVI · Evidencia / Cierre (EVI-*)
Tarjetas | 5 | Hecho | 0 | En curso | 0 | Pendiente | 5
ID | Título | Iteración | Prioridad | Estado
EVI-001 | Capturas del tablero Trello real | Iter 6 | Media | Pendiente
EVI-002 | Acta de pruebas con usuarios | Iter 4 | Media | Pendiente
EVI-004 | Inconsistencia MySQL ↔ MariaDB corregida en PPT | Iter 6 | Media | Pendiente
EVI-005 | README raiz actualizado con Coherev | Iter 6 | Media | Pendiente
EVI-006 | git tag capstone-v1.0 + entrega final | Iter 6 | Alta | Pendiente

## Diccionario
Diccionario del Backlog
Convenciones, IDs y reglas del Product Backlog de Coherev
Convención de IDs
Prefijo | Significado | Iteración | Total
SEC-*** | Seguridad (rate-limit, autorización, MIME, message_reads) | Iter 1-2
ROL-*** | Roles (4 roles canónicos, sidebar, canManageAnnouncements) | Iter 1-2
DOC-*** | Documentación (ARQ, ER, RF, HU, TRAZ) | Iter 3
BRAND-*** | Branding Coherev (identidad, voice & tone, microcopy) | Iter 5
UX-*** | UX técnico (responsive, accesibilidad, formularios) | Iter 5
EVI-*** | Evidencia / Cierre (capturas, acta, entrega) | Iter 4-6
MOD-*** | Módulos faltantes (Tareas, Directorio, Novedades) | Iter 2 | 0 (en ROADMAP)
Estados
Estado | Significado | Color | DoD
Hecho | Tarjeta cerrada y verificada | Verde | Tests pasan + tarjeta movida en Trello + BACKLOG.md actualizado con fecha
En curso | Tarjeta activa, en desarrollo | Naranja | WIP respetado (<= 3 por persona), daily sync reporta avance
Pendiente | Tarjeta en backlog, no iniciada | Gris | Sin DoD específico aún, espera iteración futura
Prioridades
Prioridad | Significado | Estimación (h) | Color
Alta | Bloqueante, crítico, retrasa otras | S <= 3h / M 3-8h / L > 8h | Rojo
Media | Importante pero no bloqueante | S <= 3h / M 3-8h / L > 8h | Naranja
Baja | Nice-to-have, puede esperar | S <= 3h / M 3-8h / L > 8h | Gris
Estimación (T-Shirt Sizes)
Tag | Rango | Recomendado | Notas
S | <= 3 horas | Hotfix, tests aislados, refactor pequeño | Se cierra en 1 día
M | 3-8 horas | Feature mediana, requiere tests | 1-2 días, validar con pair programming
L | > 8 horas | Feature grande o nueva integración | Dividir en S o M; WIP = 3
Reglas operativas
WIP Máximo 3 | Cada persona (Benjamín o Julián) tiene máximo 3 tarjetas en curso simultáneamente.
Daily sync | Reunión diaria de 15 minutos. Actualización de tarjetas en este Excel y en BACKLOG.md.
Pull semanal | Lunes: revisión de WIP, cierre de tarjetas, replanificación de la semana.
Cierre con DoD | Una tarjeta pasa a Hecho solo cuando: tests pasan + verificación manual + DoD cumplido + tarjeta movida en Trello.
Numeración | Los IDs son estables: si se elimina una tarjeta, el ID NO se reasigna (mantiene trazabilidad).
Cambio de alcance | Toda nueva tarjeta se agrega con su ID correlativo y se discute en el pull semanal.